## Plan1
| PATRICK | 2018
|  | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1 | Descrever o problema | bar: 2018 MAR
2 | Fazer diagrama de classes inicial | bar: 2018 MAR
3 | Escrever um pré-projeto | bar: 2018 ABR
4 | instalar o Opencv | bar: 2018 MAR
5 | Testar a abertura de imagens com o opencv e C++ | bar: 2018 MAR
6 | Fazer o design de uma interface gráfica inicial | bar: 2018 MAR to 2018 ABR
7 | Desenvolver a interface inicial | bar: 2018 ABR
8 | Segmentar as amêndoas com o procedimento de Prabhath, agregando o algoritmo na interface. | bar: 2018 ABR
9 | Implementar a segmentação proposta das amêndoas | bar: 2018 ABR to 2018 MAI
10 | Comparar as segmentações | bar: 2018 MAI to 2018 JUN
11 | Estudar um método para extrair características das amêndoas | bar: 2018 JUN
12 | Definir e implementar o método de extração de características | bar: 2018 JUL
13 | Estudar um método de classificação das amêndoas | bar: 2018 AGO
14 | Definir e implementar o método de classificação | bar: 2018 SET
15 | Testar o programa desenvolvido | bar: 2018 OUT
16 | Escrever um artigo | bar: 2018 OUT to 2018 NOV
17 | Escrever tcc | bar: 2018 ABR to 2018 NOV
18 | Preparar apresentação | bar: 2018 OUT to 2018 NOV